**壹基金壹乐园音乐教室项目评估**

**竞争性谈判公告**

深圳壹基金公益基金会（简称“壹基金”）计划对2018-2020年壹乐园音乐教室项目执行情况开展第三方评估，诚邀符合条件的评估单位前来参加谈判。项目背景与评估要求如下：

**一、基本概况**

1. 采 购 人：深圳壹基金公益基金会（以下简称壹基金）
2. 项目名称：壹基金壹乐园音乐教室项目

**二、项目简介**

壹乐园音乐教室项目以儿童发展为核心，通过为乡村学校改造儿童友好的音乐教学空间，配备音乐教学设备和器材，开发以儿童为中心的音乐游戏活动，培训乡村学校音乐教师，提高乡村学校的音乐教育质量，促进儿童的认知发展和社会交往，帮助乡村儿童在快乐中发展潜能。项目开始于2016年，截止到2021年6月底已在全国范围内建成音乐教室871间，约60万名儿童受益。

**三、项目评估的相关要求**

**1.评估目标及主要内容**

本次评估的主要目标是依据相关的理论与方法，对壹基金壹乐园音乐教室项目的项目目标达成情况进行成效评估（项目目标主要包括：通过音乐教育促进儿童潜能发展；通过教师培训赋能音乐老师），并对项目逻辑与成效评估结果进行梳理分析，为项目的发展和迭代提供专业建议。

评估内容包括壹乐园音乐教室项目所开展的主要活动对儿童、教师的受益情况，项目对学校音乐教师职业发展的影响，和项目在儿童关怀与发展领域传播倡导的情况。评估需进行以下工作（包括但不限于）：

1. 评估项目对学生（儿童）的影响，包括但不限于行为、学习兴趣、自信心、情绪等方面；
2. 评估项目对当地音乐教师的影响，包括但不限于职业技能、职业发展、心理等方面。
3. 评估本项目在社会公益传播与政策倡导方面的影响。
4. 研究分析小学音乐教育对促进儿童全面发展的作用（科学研究进展与成果扫描）。
5. 分析壹乐园音乐教室的项目逻辑和实施模式，总结优势与不足。
6. 分析项目干预（活动）的有效性，包括但不限于项目培训活动是否有效被教师学员接受与运用、教师对于培训内容的评价等。
7. 针对评估发现的问题，从项目管理模式、项目范畴等各方面提出改进意见。

**2.评估范围与样本量**

（1）评估对象：总体样本为2018-2020年度壹乐园音乐教室项目的直接受益人及执行机构，涉及全国21省497个项目点（学校）的受益儿童数量约35万，培训教师约500人。

（2）调查样本：投标人应根据评估方案自行确定抽样调查样本数量，原则上要求覆盖所有样本类型，问卷调查的项目受益人数不低于总数的10%，实地调查的访点数不少于站点总数的10%，调查的执行机构数不少于总数的30%。

**3.评估方法**

评估的方法应包括但不限于：二手资料分析、深度访谈、焦点小组访谈、干预前后对比、问卷调查、实地走访等，竞标方需在标书中简要阐述所选评估工具理由。

**4.评估产出**

评估报告需不少于3万字，采用定性和定量（为主）相结合的调查分析方法，得出具体的结论和建议。评估报告要求证据充分、结论具体、逻辑严谨、结构清晰，对项目工作具有指导价值，并需要提供调研所获得的全部原始资料。

**5.评估工作时间安排**

（1）2021年12月，确定合作关系，完善评估方案，签署合作协议；

（2）2022年1月-2月，设计评估工具，进行文献分析；

（3）2022年3月-6月，开展评估调研，进行资料统计、分析并撰写评估报告；

（4）2022年7月-9月，评估报告完善与验收。

**四、竞标程序**

**1.竞标机构应同时满足以下条件**

（1）中华人民共和国境内登记注册两年以上的法人单位，包括大学、科研机构、社会组织、企业等；

（2）评估负责人须具有三年及以上公益项目评估经验；

（3）评估团队具有儿童保护与发展或音乐教育等相关专业背景；

（4）评估团队熟悉中国公益发展现状，熟悉公益项目运作；

（5）参加本次活动前三年内，在类似项目中没有重大违法违规记录；

（6）竞标人须遵守招标投标法及其他相关法律、行政法规规定的条件。

**2.竞标资料**

（1）机构及团队的专业资质：包括但不限于机构简介、注册文件（包括营业执照、组织机构代码及税务登记证等，复印件加盖机构鲜章）、团队成员简介及资质证明等；

（2）详细的评估方案：包括评估背景分析、评估方法、评估内容、评估工具、团队及分工、评估时间计划、评估结果等内容；

（3）评估报价及预算：包括前期准备、实地调查、资料统计、资料分析、报告撰写、机构成本等全部费用。

**3.竞标时间与方式**

截止日期：即日起至2021年11月25日17:00之前。

竞标资料投递邮箱：xushuo@onefoundation.cn。

**4.中标通知**

壹基金将组建评审小组，对所有竞标方的方案、经验与资质进行客观的评审和告知。通过评审的中标机构名单,将在壹基金官网进行公示。

**5.竞标答疑**

（1）电话答疑

 答疑时间：竞标有效期工作日10：00—12：00、14：00—17：00；

（2）邮件答疑

注意事项：为了避免漏掉邮件内容，请在邮件主题上标注：竞标人名称+壹基金2018-2020年度壹乐园音乐教室项目评估。

**五、注意事项**

1.壹基金将组建评审小组，对所有竞标方的方案、经验与资质进行客观的评审和告知；

2.项目的评估将以采购服务的形式进行合作，竞标机构须开具符合财务要求的发票；

3.委托方和评估方的权利义务关系、以及详细的评估方案和资金，将以双方签署的协议为准。

**六、联系方式**

通讯地址：

四川省成都市锦江区红星路一段35号创业园A区1号楼704室

北京东城区崇文门外大街3号新世界写字楼A座1115室

联系人：

儿童发展部，罗元佳

邮箱：luoyuanjia@onefoundation.cn

电话：028-86937681（转8015） 手机：15196690885

研究与公益支持部，徐硕

邮箱：xushuo@onefoundation.cn

电话：010-65568141（转501） 手机：18801201850

深圳壹基金公益基金会

2021年11月11日