- 基本信息：

| 任务名称 | 女童STEM教育国内外案例研究 |
| --- | --- |
| 任务周期 | 2023年4月-2024年3月 |

- 机构介绍：

国际计划成立于1937年，目前在全球超过75个国家和地区开展工作。

作为一家独立的人道主义发展机构，我们与儿童、年轻人、支持者以及合作伙伴齐心协力，以解决女童和儿童所面临的挑战的根源，支持儿童实现从出生到成年的权益，并利用自身的经验和知识，在各个层面推动实践和政策的优化。

1995年开始，国际计划进入中国开展工作。2017年，国际计划（美国）陕西代表处登记设立。

在中国，我们2019-2024年的目标是：生活在困境中的、包括受人口流动影响的儿童和青年人，尤其是女童和青年女性，能够茁壮成长、学习，并得到保护，且免受任何形式的暴力以及基于性别的刻板印象的约束和歧视。

- 背景介绍

女童STEM教育项目是国际计划（美国）陕西代表处自2018年9月起，在陕西、云南和宁夏支持当地教育部门和乡村中小学开展的儿童科技教育项目，旨在提升偏远乡村地区的儿童，特别是女童学习科技的潜力、兴趣和信心，帮助她们充分、平等地参与STEM领域的学习与发展。该项目始终贯穿以儿童为中心的教育理念，联合STEM领域的专家和科技类企业，通过学校机器人社团课外活动和项目式学习，以及校园科技节和校外科技比赛活动，为女童提供多元化和个性化的学习空间，促进本地STEM创新学习和性别平等包容的教育生态体系发展。

- 任务目标

为支持女童STEM教育项目可持续发展，对相关政策、机会和国内外女童STEM教育项目案例开展研究，分析促使女性在STEM（科学、技术、工程和数学）领域可持续学习和发展的积极影响因素，特别是在欠发达地区的女童和年轻女性（10-18岁），缩小STEM领域性别差距的实践方法，形成中英文研究报告。

- 研究方法

研究将以文献研究为主，以及访谈等方式来实现，应设计出合理和适当的方法，并在《研究方案》中加以阐述。

- 研究的应用

研究报告将会分享给女童STEM教育项目的利益相关方，包括国际计划资助国办公室、合作伙伴、以及国际计划中国办公室员工，用于改善女童STEM教育项目方案设计，以及为利益相关方支持的女童科技赋能实践活动提供经验和建议。

- 预期交付成果和工作计划

研究团队在一年（12个月）工作周期内的交付产出概述如下，研究团队负责人和国际计划会将在开始阶段商定最终的交付产出和期限。

| 编号 | 任务活动 | 交付内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 与国际计划开会，讨论研究内容框架和时间计划 | 会议记录： - 提供一页会议记录 - 包括主要讨论内容和下一步行动计划 |
| 2 | 制定研究方案 | 研究方案（终稿） |
| 3 | 提交研究报告初稿 注意： - 国际计划将提供一份研究报告的模板。 - 国际计划将在报告初稿提交后的两周内提供一套关键利益相关方的综合反馈。 | 研究报告初稿 |
| 4 | 双方召开会议，讨论对报告初稿的反馈和修改建议 | 会议记录： - 提供一页会议记录 - 包括主要讨论内容和下一步行动计划 |
| 5 | 根据双方讨论出的修改建议，完成研究报告终稿中文版和英文版 | 中文版和英文版研究报告终稿（30页左右） |
| 6 | 编写知识转化材料 | - 中文和英文的演讲幻灯片。 - 最终研究报告的中文和英文摘要。 |
| 7 | 交流分享：举办内部研讨会，向国际计划项目团队和主要合作伙伴分享研究的主要发现。 | 项目会议 |

研究报告所有权属于国际计划（美国）陕西代表处，未经事先授权，不得发布。我们鼓励研究团队将研究结果用于各种形式的宣传，包括会议发布、期刊提交等，但是研究团队需要事先同国际计划（美国）陕西代表处协商，且必须强调原始数据，分析和报告属于国际计划（美国）陕西代表处。如果该报告及其数据在外部使用，必须得到国际计划（美国）陕西代表处的许可。

- 投标限价

最高限价不超过10万元人民币，包括研究费、日常餐费、差旅费、研讨会费用、材料费及相关税费。研究团队应确保其能够独立工作。所有的工具（如笔记本电脑等）需要研究团队自己准备。

- 预期资质

- 自然人、法人和在中华人民共和国国内依法设立的机构都可以参与投标；

- 首席研究人员需拥有以下核心能力:

- 研究生或以上学历

- 具有社会学、人类学、教育学、发展学等学科知识背景

- 具备性别领域的理论知识

- 对STEM教育和儿童发展、性别平等领域有深入的研究经验

- 良好的中英文报告写作能力

- 有与国际组织合作的经验者优先考虑

- 申请及联系方式

投标人/组织，请按照以下要求，提供完整的投标文件，文件包含：

- （组织投标人）独立法人机构证书副本的复印件，并加盖公章；个人投标人请提交简历及身份证件；

- 首席研究人简历及团队介绍；

- 从事此项工作任务的能力和优势，近三年内投标人所主持的相关研究设计方案简介；

- 投标人认为有必要提供的其他补充文件；

- 机构提供的纸质版文件请列示文件清单并加盖公章；个人投标人请提交提交文件清单。

十一. 提交方式及截止日期

请发送电子版文件至China.co@plan-international.org；同时请于2023年4月16日前，将纸质版文件（需密封完好）寄至陕西省西安市南二环东段396号秦电国际大厦712室，王海霞女士收，联系方式：029-88102399。