助残组织专业化流程能力建设项目介绍

一、基本情况

（一）机构宗旨、业务范围、历史、活动品牌、荣誉声誉

宗旨：遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚。为发扬刘侠女士爱人并服务人群的精神，视实际需求及财务状况，为残疾人、老人、儿童、青少年、妇女等开办社会福利事项。

业务范围：身心康复、咨询服务、就业与创业辅导；社会组织能力建设培训；早期疗育、生活救助、健康促进、心理咨询。

成都伊甸是在台湾伊甸基金会于512大地震后进入四川服务五年多的基础上成立的。台湾伊甸在成都一直致力于为四川的残疾人提供全方位专业服务，拥有绵竹-年年工坊、成都市残联-羊毛毡培训、双流县残联-社区康复等项目，2010年获得环球慈善贡献单位。

（二）承担社会责任、规范行业管理、推进科技创新的示范引领作用，并与境外非政府组织合作

成都伊甸成立后，依托台湾伊甸社会福利基金会30年的经验和技术，为成都本地的助残社会组织提供专业化流程作业及技术支持，推动专业化的慈善事业。

二、项目背景

（一）项目的意义和必要性

成都拥有72.77万残疾人，如果只依靠政府机构，很难服务到所有有需要的残疾人，如何更好的利用社会资源，为残疾人提供多样化，个性化，专业化的助残服务，助残组织本身就成为重中之重。而目前成都市的助残组织大多只停留在爱心层面，并无实质性专业服务，大部分机构以爱心捐赠等方式服务残疾人，错误的诱导大众以为残疾人只需要钱，而且没有实现助残组织自己本身的价值。本项目希望能为成都市孵化10个具有一定专业程度和能力的助残社会组织，为以后成都市助残社会组织发展提供样板，为残疾人提供专业服务，也希望能让大众正确认识残疾人。

（二）项目可行性：工作团队及活动能力

本团队结合台湾伊甸基金会从事30余年的助残经验，以及台湾地区的专业技术支持，工作团队将负责协调台湾及成都地区助残组织，联络及安排相关工作。

三、项目执行概况

1、行政能力建设

对象：助残组织行政管理人员

实施细节

| 序号 | 日期 | 课程 | 时数 | 讲师 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10/30(四) | 单位内部规章制度建立及完善 | 3 | 周晓翔 | 服务园 |
| 2 | 11/07(五) | 项目资料管理和归档 | 3 | 尹可名 | 服务园 |
| 3 | 11/09(日) | 专业人员招聘，管理，专业培训评估 | 1.5 | 邝伟诚 | 服务园 |

2、项目实施能力建设

对象：助残社会组织服务团队

实施细节

| 类别 | 日期 | 课程名称 | 时数 | 讲师 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目计划书 | 10/31(五) | 项目计划书的书写规范 | 3 | 严樨 | 待定 |
|  | 11/04(二) | 需求评估分析 | 3 | 严樨 | 待定 |
|  | 11/04(二) | 成都残疾人相关政策分析 | 2 | 蒋华莹 | 待定 |
| 残疾人的社会工作 | 11/05(三) | 最美志愿者的震后心路历程 | 1.5 | 廖智 | 待定 |
|  | 10/30(四) | 残疾人的个案管理 | 3 | 郭虹 | 待定 |
|  | 11/03(一) | 残疾人的小组管理 | 3 | 伍杏修 | 待定 |
|  | 11/03(一) | 残疾人的心理状态 | 3 | 潘经光 | 待定 |
|  | 11/07(五) | 残疾人社会工作的标准化流程 | 1.5 | 成亮 | 待定 |
|  | 11/07(五) | 助残社会组织建立个性化服务 | 1.5 | 黄玉华 | 待定 |
| 残疾人的康复SOP | 11/11(三) | 残疾人的康复概述 | 3 | 何红晨 | 待定 |
|  | 11/10(一) | 专业康复人员招聘，培训，发展规划 | 2 | 黄玉华 | 待定 |
|  | 11/09(日) | 残疾人的辅具需求SOP | 3 | 黄玉华 | 待定 |
|  | 11/06(四) | 残疾人的特殊教育需求SOP | 3 | 成亮 | 待定 |
|  | 11/05(三) | 残疾儿童的康复SOP | 3 | 胡斌 | 待定 |
|  | 11/08(六) | 残疾老人的康复SOP | 3 | 成亮 | 待定 |
|  | 11/11(二) | 特殊人群的康复SOP | 3 | 邝伟诚 | 待定 |
|  | 11/11(二) | 残疾人的就业辅导SOP | 3 | 樊戈 | 待定 |
|  | 11/10(一) | 残疾人的多样化就业探索 | 2 | 黄玉华 | 待定 |
| 助残社会组织个性化发展规划 | 11/08(六) | 探讨助残社会组织发展方向 | 1.5 | 黄玉华 | 待定 |
|  | 11/08(六) | 制定5年发展计划 | 1.5 | 成亮 | 待定 |
| 成效评估方法 | 11/08(六) | 前期整体需求评估 | 2 | 成亮 | 待定 |
|  | 11/09(六) | 期中期末评估 | 2 | 黄玉华 | 待定 |
| 社会实践 | 12月 | 参观学习台湾助残组织发展 | 40 | 卢业琳 | 台湾 |

3、优秀项目评选

对象：助残社会组织

实施细节：课程培训后期，各服务团队可提交一份关于助残领域项目实施计划书，成都伊甸将会遴选出1—2个优秀项目，并给予部分资金支持。

（一）专家团队

| 专家团队 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内地 |  | 台湾、香港、澳门 |  | 海外 |  |
| 姓名 | 简介 | 姓名 | 简介 | 姓名 | 简介 |
| 郭虹 | 四川省社科院研究员，硕士生导师，尚明公益理事长 | 成亮 | 台湾伊甸基金会董事 | 爱博 | 中欧应急管理学院中欧应急管理项目驻华代表 |
| 周晓翔 | 成都科技新闻学会秘书长 | 黄玉华 | 台湾伊甸基金会职业重建资深督导 |  |  |
| 胡斌 | 四川仁爱医疗基金会董事长 | 邝伟诚 | 台湾伊甸基金会主任、三级婚姻家庭咨询师 |  |  |
| 马骏 | 四川省残联副理事长 | 伍杏修 | 香港复康会行政总裁 |  |  |
| 蒋华莹 | 成都市残联副理事长 | 潘经光 | 香港复康会康复总监 |  |  |
| 樊戈 | 成都市残联职培中心主任 |  |  |  |  |
| 桂源 | 四川扬康残疾人康复技术培训指导中心主任 |  |  |  |  |

附件：

成都市助残组织专业化流程建设项目报名表

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 所学专业 |  |
| 工作年限 |  |  | 手机 |  |  |
| 所在机构 |  |  | 邮箱 |  |  |
| 目前或者即将承担的项目及简述 |  |  |  |  |  |
| 公益培训经历 |  |  |  |  |  |
| 期待的培训收获 |  |  |  |  |  |

注：培训期间，根据学员出勤率确定台湾参访人员名单。