教活动的意

中国  茂盛计划（公益组织）

支教活动分享

策

划

书

2014年10月28日

- 活动背景

支教活动已经结束，但同学们对这次的感触却是良多。从那些孩子的身上，

我们看到了我们缺少的品质，从那些孩子身上我们收获良多。这次分享活动，是在爱心支教活动之后的一次个人感悟交流，让同学们交流自己的收获，从而收获更多。公益是每个人的权利，做公益不仅是帮助别人，更重要的是完善自我、净化心灵，找到存在的价值，更好地实现自我，让更多的人了解公益。

- 活动主题

找到存在的价值，更好地实现自我

- 活动目的

一方面让更多的学生珍惜现在所拥有的，不要抱怨生活及学习上的残酷，你是很幸福的，能去读书，吃得饱穿得暖，树立勤俭节约的意识。

另一方面，也能以此为契机，向在校大学生宣传爱心服务的意义，以鼓励更多人参与到社会爱心活动当中。而对于本班而言，此次活动旨在进一步增强班的团结凝聚力，提高同学“以人为本”、服务社会的意识

- 活动时间：

2014年11月

- 活动地点

- 主办单位

中国  茂盛计划（公益组织）

- 参与对象

支教人员和某学校学生、老师

八、活动流程

（1）、主持人开场白并简单介绍支教活动主要流程

（2）、嘉宾发言，分享本次支教活动感悟

1、支教活动优缺点

2、针对活动不足之处，给出几点建议

3、此次活动的收获及感想

（3）、中国  茂盛计划（公益组织）负责人讲话

1、介绍茂中国  茂盛计划（公益组织）

2、怎样去组织开展公益活动和开展活动的目的意义

3、我们为什么要参与公益活动

（4）、支教人员依次分享活动感悟收获

（5）、进行支教视频展示（活动照片展示，学校相关环境展示）

（6）、 互动环节

1、我想对留守的孩子们说

主旨：鼓励他人的同时激励自己

通过电话的形式，连线到任意一位孩子的电话，与会人                                员依次对其说一句最想对他说的话，以鼓励和表达祝福为佳。

2、爸妈我有话想说

主旨：表达对父母的爱，说出平时不敢说的话

观看视频（网上找有关的视频），了解父母的真心想法，之后现成连线父母，对父母说说平时想说却不敢说，不好意思说出口的话，了解一下父母真正是怎么想的，他们又想对我们说什么。感恩父母的爱。

3、老师，我想对您说

主旨：从侧面了解学生

这一环节由同学们不记名的把想对老师说的话写在便利贴上，和老师们分享自己的感受，及表达对老师的感谢。

(7)、与会人员依次分享参与本次交流会的收获

九、活动宣传

1、联系开展分享活动的学校，确定分享会的活动时间（让该校学生会、青年志愿者或者其他公益组织在校用展板形式宣传，也可以通过新媒体进行宣传（微薄、微信、贴吧、校园bbs等等））

2、通过与在校老师沟通，让老师辅导员在班上进行宣讲，让更多的同学参与其中

十、活动前期准备

1、与学校沟通

2、联系其他公益组织一起开展活动

3、活动视频准备

4、发言稿及ppt的准备

注意事项：

1、维持现场秩序不许喧哗，预防人群拥挤；不得擅自离开自身工作岗位 确保嘉宾席不被占用。

2、保证嘉宾入席上下台的过道通各自的位置站好，维护现场秩序，以免出现混乱状况，不得擅自离开岗位，有事情及时负责人联系

3、活动地方的借用及设备的调试（由专人负责，最好是该学校的）

4、全体工作人员第一时间应付突发事件

5、联系和邀请嘉宾的邀请函发放

6、统计相关慈善赞助企业的情况洽谈，总结

7、嘉宾的接待

8、统计核实现场购买的物品

9、主持人的选择及台词审核

10、活动现场的布置

11、参加此次活动人员的集合位置及相关事情的介绍

12、参加分享会的（支教人员）的食宿问题

13、保管好随身物品，以防遗失

备注

应急预案

一、目的

为加强活动现场的应急管理，保证整个活动安全有序和取得圆满成功，及时妥善的处理可能发生的各类突发事件，根据活动实际情况，特制定应急预案。

二、活动基本情况

1、  支教活动分享会

2、  活动时间：2014年11月

3、  活动地点：

4、  参加对象：在校学生、老师及志愿者

三、总则

（一）、安全工作，坚持安全第一、预防为主的方针

（二）、为预防因突发事件发生，引起拥挤、混乱，导致人员被挤伤、窒息或踩踏致死的挤踏事件发生；防止由于某种轻度突发事件，导致晚会难以进行，根据相关职责建立并落实安全责任制度，确定安全责任人，明确安全措施、岗位职责

（三）、加强对活动安全工作的指导，督促有关部门依法履行对安全工作的监督管理职责，及时协调、解决安全管理中的重大问题；

（四）、建立并落实安全责任制度，确定安全责任人，明确安全措施、岗位职责；

（五）、配备与活动安全工作需要相适应的保卫人员场安全工作，开展安全检查，发现安全隐患及时消除；

（六）、对参加活动的人员进行安全宣传和教育，及时劝阻和制止妨碍活动秩序的行为，发现违法犯罪行为应及时妥当地加以处置；

（七）、接受武装部等有关部门的指导、监督和检查，及时消除安全隐患。

四、成立活动安全应急预案组织机构：

（一）、突发事件应急小组

总体协调、安排、组织各项安全应急工作，迅速处理突发事件的应急救援工作。

安全保卫应急组：主要应急任务：

1、负责提前到场，配合突发事件应急工作；

2、负责现场嘉宾席的安全防控；

3、负责提前清场，严禁无关人员滞留演出现场；

4、负责门禁、现场查验，防止有与活动不相干的人员等外来人员进场；

5、保证现场良好的演出秩序，严防寻衅滋事情况发生；

（二）、紧急疏散应急组

1、负责活动现场疏散出口选定；

2、负责紧急疏散标识的制定与放置；

3、负责紧急疏散设施的安全检查；

4、负责准备哨子、扩音喇叭、应急照明灯等紧急提醒器材并查看其有效性；

5、负责保持疏散通道畅通，防止人员拥堵情况的发生，及紧急情况下人员情绪的稳定、防止踩踏事件发生；

6、紧急情况下可任意征调其他工作小组的人员。

五、预案设想

1、发生火灾事故时：发现者立即报告安全应急小组，并根据火势大小判定是否拨打119火警电话，同时立即迅速组织工作人员疏散现场观众，维持秩序，并利用现场消防器材灭火，并将火灾状况、火灾地点等情况立即报告学校，学校接到火警后，及时参与组织灭火，确定疏散方向、路线，紧急疏散观众，通知工作人员疏散出入口的观众，保证人员的顺畅出入。

2、预防拥挤踩踏事件。如遇突发事件，疏散困难，极易发生人员的拥挤踩踏事故，后果是非常危险的。所以要求所有进出学生及老师，一定要遵守纪律，有秩序，不慌不乱。