**宁夏回族自治区吴忠市基础调查工作任务书**

1. **背景情况**

***1.1国际计划中国简介***

国际计划成立于1937年，是一个以儿童为中心的、独立的、非宗教、非政府、非政治、非营利的国际人道主义发展组织。

我们主要在全球21个国家和地区筹集资金，并将其用于全球51个中、低收入发展中国家儿童的生活和发展。

截至2014年6月，国际计划在中国累计投入5.82亿元人民币，项目涉及儿童的早期养育与发展、儿童营养、儿童保护、儿童参与、以儿童为中心的灾害风险管理等领域。

***1.2、国际计划项目在宁夏***

2006 年，国际计划在宁夏回族自治区长期开展合作项目，由区外事办负责与国际计划的合作事宜，并成立省级项目指导委员会。国际计划与宁夏自治区签署了合作协议，约定了双方权利、责任和义务。

2007年，国际计划确定在隆德县成立县级项目办公室，长期开展项目合作，与隆德县政府签署了合作协议。

2008年7月开始在隆德县社区实施项目。项目领域包括教育、水与环境卫生、健康、早期儿童养育与发展、灾害风险管理和儿童保护等。

除了在隆德县长期开展项目工作之外，国际计划还在吴忠市的红寺堡区、盐池县、青铜峡市、同心县，固原市的西吉县和石嘴山市惠农县开展合作项目。

***1.3 国际计划项目在吴忠***

儿童幸福家园（简称“家园“）是国际计划（中国）在中国农村社区尝试的一种以儿童为中心的社区发展和管理模式。2012年开始，国际计划（中国）与吴忠市妇联合作，在吴忠市青铜峡市、利通区、红寺堡区和同心县建立并运行10所儿童幸福家园，开始合力为推进社区儿童之家建设的开展新的探索。

儿童眼耳鼻喉康复项目由吴忠市红寺堡区妇联执行，在区教育部门和区妇幼保健所的支持下，开展以预防为主的眼耳鼻喉疾病康复及新生儿出生缺陷预防健康教育活动。在红寺堡区64个自然村开展健康教育宣传，并对196名农村基层医疗工作者分批开展了5次相关培训，并针对5名罹患眼耳鼻喉疾病的贫困儿童进行专项救助。

与盐池县教育局和红寺堡教育局合作开展宁夏儿童早期养育与发展试点项目，国际计划在盐池县和红寺堡的5个乡镇，通过教师培训、贫困儿童入园补助和社区家长开放日等活动，支持项目区适龄儿童接受有质量的早期养育和教育服务，改善适龄儿童的自身发展及其成长环境，并积累以实践为基础的可推广早教项目经验。

**2、期望实现的目标**

此项调研活动的目标是国际计划（中国）获得：

1. 国际计划8个项目领域（健康的开端，生殖健康，受教育权，水和环境卫生，经济安全，儿童保护，平等参与权，减防灾）在吴忠的基础数据；

（2） 未来在吴忠开展项目的建议

1. **期望的产出**

* 1份国际计划（中国）吴忠市基线调研总报告（中英文）
* 报告包括描述性研究（频数分析）和分析性研究（对重要的因变量探索其影响因素

**4、 对参与调查者的期望**

* 现场调查工具和方法科学、合理；
* 现场调查工作组织、安排和实施严谨有序；
* 数据收集、处理和分析客观、真实；
* 提供规范的中英文调查报告
* 希望按照规定上报所属的外事部门备案

**5. 参与调查者的工作角色**

按照双方达成一致的调研活动详细计划，在国际计划（中国）监测、评估及研究团队、各个项目团队和县办员工的协助下，协调自己的调研团队收集、整理和分析国际计划（中国）在吴忠的基础信息

**6. 参与调查者的工作职责**

* 负责设计并提供详细的调研方案和工作计划
* 按照计划在项目区实施双方达成一致的调研活动方案
* 负责数据的录入和分析
* 提供科学规范的中英文报告
* 在国际计划（中国）的报告总结会上分享相关调研结果和报告

1. **调查研究者的工作活动计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 活动 | 计划完成期限 |
| 讨论确定调查总方案和预算 | 2015年5月12日 |
| 问卷开发和设计 | 2015年5月18日 |
| 问卷讨论并定稿 | 2015年5月25日 |
| 预调研 | 2015年5月31日 |
| 现场调查 | 2015年6月30日 |
| 调查数据录入、分析、产出 | 2015年7月31日 |
| 调查报告第一稿 | 2015年8月15日 |
| 报告修改及翻译 | 2015年9月5日 |
| 调查报告定稿 | 2015年9月15日 |
| 分享会 | 2015年9月15日 |

**8. 调查研究者能力要求**

1. 大学或相应的研究院所的科学研究者；
2. 具有相应的社会学调查和统计资质，或有公共卫生、社区发展等方面研究背景；
3. 有与政府和社区工作的经验，有良好的与儿童和村民沟通的能力；
4. 没有任何违反法律、法规的记录
5. 愿意遵守国际计划儿童保护政策的要求