**国际计划（中国）昆明办公室**

**2014年度审计工作任务书**

**一、背景介绍：**

国际计划是一个以儿童为中心的、非宗教、非政治、非政府、非盈利的国际人道主义发展组织。

我们的理想是在一个尊重人的权利和尊严的社会里，让所有儿童都能够充分发挥他们的潜力。

我们的使命是致力于发展中国家贫困儿童的生活质量得到持续不断的改善，在这一过程中，国际计划联合不同文化背景的人，为儿童的生活增加更深远的意义、更丰富的内涵。

1995年，国际计划进入中国，在北京延庆县建立了第一个项目区；1999年，国际计划将国家办公室由北京迁至西安，并与陕西省妇女联合会建立了合作伙伴关系；2007年，国际计划与宁夏回族自治区人民政府外事办公室建立了合作伙伴关系。

自2011年，国际计划与云南妇女儿童发展中心建立了合作伙伴关系，目前在云南昆明设立了云南项目办公室。2014年设立广南办公室。目前云南省内在元阳、禄劝、寻甸、金平和绿春开展项目活动。包括云南安全学校项目、云南省广南县水/环境/卫生项目、金平县少数民族儿童学前教育项目、元阳县少数民族青少年教育及女童健康与发展项目、云南儿童健康项目、云南少数民族儿童学前教育项目、广南青春期女童教育支持项目、鲁甸地震救灾项目。

**二、审计内容：**

云南项目办年度财务审计

**三、审计期间：**

2014年1月1日至12月31日

**四、审计金额**

约250万人民币

**五、审计目标**

审计的目标是针对本机构的财务控制和风险管理的有效性，提出独立客观的意见，并在一份相应的审计报告中发布审计发现以及约定行动。

**六、审计要求：**

根据中华人民共和国财政部颁发的《中华人民共和国会计师》及《民间非营利组织会计制度》的有关规定编制的财务报表提供法定审计服务，审计机构必须提交一份中英文的《审计报告》，包括审计意见。以及官方指定的2014年度汇算清缴表（见附件）。

**七、审计活动**

1. 实地工作

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作安排 | 地点/地区 | 天数 |
| 项目框架了解、凭证查阅 | 国际计划中国国家办公室（西安） | 2天 |
| 前往县级办公室处查阅项目资料和财务文档 | 国际计划（中国）昆明办公室 | 3天 |

1. 2015年5月15日之前1-2天的审计工作反馈会
2. 后续文案工作—约1周
3. 2015年5月20日提交审计报告初稿
4. 2015年5月22日提交审计报告终稿