**详细介绍**

**促进中国青海、安徽两省流动和留守儿童的社会保护项目基线调研招标书**

**背景介绍**

**国际计划**

国际计划是一个以儿童为中心的、独立的、非宗教、非政治、非政府、非营利的国际人道主义发展组织。目前，国际计划的项目覆盖了包括陕西、宁夏、云南、安徽、四川、青海、湖南在内的多个省、市、自治区，项目涉及儿童保护、儿童早期养育与发展、灾害风险管理、青年就业等领域。国际计划的目标是促进儿童，尤其是边缘儿童的权利，为他们的发展和成长创造平等的机会和长期持续的利益。

**项目背景**

为响应欧盟驻华使团“中国公民社会组织和政府当局”的项目招标，国际计划瑞典、国际计划中国与中国社会工作联合会经过多次沟通、讨论，共同提交项目申请，于2015年成功申请到欧盟（EC）75%和瑞典国际发展合作署（SIDA）25%的资金支持，于2016年1月1日起进入该项目为期三年半的实施期。项目的总目标是通过促进多方合作伙伴关系参与政策对话，改善流动和留守儿童的社会保护有效性。在目标地区总人口中全部流动和留守儿童预计将更好的获得有效的社会保护政策和干预。通过社工组织、高校、民营社会服务提供机构的参与和与民政厅（DoCA）之间的对话，政策将被制定出来。具体目标是，到2019年6月底，通过促进社工组织、民政厅、高校和民营社会服务提供机构共同参与相关公共政策的制定和实施，改善青海流动儿童和安徽留守儿童的社会保护服务质量，包括相关现金转移支付服务。

为测量项目的起点，在此基础上调整项目监测与评估计划，并设计出监测与评估信息采集和分析的可操作性手册，本项目现公开邀请一个专家顾问机构来承接基线调研任务。

**基线调研的目的、内容和范围**

**目的和内容**

本次基线调研的顾问团队需要在熟悉项目计划书、项目逻辑框架、项目监测与评估计划草案与欧盟项目协议条款的基础上主动与国际计划（中国）的欧盟项目团队和监测与评估团队沟通合作，修改监测与评估计划草案，并完成如下工作：

1. 拟定详细的基线调研计划，该计划应包括文献研究、调查问卷、焦点小组访谈、关键知情人访谈等定量或定性的工具的描述。
	1. 文献研究：对国内与儿童社会保护和社工组织参与政策倡导相关的政策、报告等相关文件进行研究；
	2. 调查问卷：根据项目监测与评估指标针对不同的目标人群设计调查问卷，调查问卷的设计要考虑能在中期回顾和末期评估时的连续性。
	3. 焦点小组访谈：包括对目标地区社工组织代表、大学和民营社会服务提供者代表、社工代表、流动和留守儿童及监护人代表的访谈；
	4. 关键知情人访谈：包括对青海省和安徽省民政厅相关官员、青海省格尔木市与安徽省利辛县民政局相关官员、项目试点相关政府负责人，以及相关非营利组织和高校专家的访谈；
2. 在开始执行基线调研前与国际计划就调研计划进行充分的沟通讨论，并对访谈和调查问卷进行预测试，以确保访谈方案有效。
3. 在项目地对目标群体开展调研工作。
4. 分析调研数据并撰写报告。报告应清楚阐述调研和数据处理方法，以便中期回顾和末期评估时进行参考和复制。
5. 基线调研报告应包括以下内容和相关工具的使用：
	1. 对“有效社会保护政策和服务覆盖” 的量化定义，在目标地区，流动和留守儿童的现状，以及其中能接收到有效的社会保护政策和服务覆盖的百分比（按性别、民族和年龄分类）--文献研究、焦点小组访谈、关键知情人访谈、调查问卷
	2. 我国惠及流动和留守儿童的政策现状，及安徽省和青海省多方合作伙伴关系能参与政策对话的现状--文献研究、焦点小组访谈、关键知情人访谈
	3. 安徽和青海省13家社工组织提供儿童保护服务的水平与国家儿童保护标准的差距 – 问卷调查
	4. 目前在目标地区获得现金转移支付服务的流动和留守儿童的数量和比例（按性别、民族和年龄划分）。-- 文献研究、关键知情人访谈、调查问卷（包括样本信息和统计方法）
	5. 我国为儿童社会工作组织标准和指南的开发现状 –文献研究、关键知情人访谈
	6. 在政府五级儿童福利体系和社工组织里受训并能运用儿童和社会保护服务的相关国家标准的目标地区潜在员工的数量 -- 关键知情人访谈、焦点小组访谈、调查问卷（包括样本信息和统计方法）
	7. 社工组织、大学、民营社会服务提供者和民政部门之间存在的联盟和平台现状 – 焦点小组访谈
	8. 青海、安徽两省民政厅儿童社会保护专家库名单-- 关键知情人访谈
	9. 其他与项目逻辑框架内指标相关的内容
6. 为项目执行团队开发项目监测与评估信息收集与分析的可操作性手册。

在项目中期回顾和末期评估时，本基线调研的方式方法会再次被运用，并与此次调研的产出相比较来评估项目的成果和在必要情况下调整项目计划。

**调研范围**
        此次调研将在北京市，青海省西宁市、格尔木市，安徽省合肥市、利辛县进行。样本包括生活、工作在这些地方的儿童、家长、社工、社会服务组织、高校、非营利组织和政府工作人员。

**产出**

* 详细的基线调研计划，包括访谈和调研问卷
* 中英文基线调研报告及附件
* 项目监测与评估信息收集与分析的可操作性手册

**报告及相关要求**
合同签署后75日内完成调研和报告草案的提交，待国际计划反馈意见后15日内提交最终报告。调研方负责所有差旅和访谈的安排，国际计划和中国社会工作联合会、青海省惠民社会工作研究与发展中心、安徽省现代社会工作发展中心提供必要的后勤协助和支持。

**时间表（初步计划）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作内容 | 具体活动 | 完成时间（2016年） |
| 项目背景信息和文件收集 | 查阅项目相关资料，对项目监测与评估计划提出修改意见 | 5月6日 |
| 设计调研方案 | 1、具体方案；2、双方讨论、听取意见反馈、调研访谈问卷预测试；3、确定最终方案和日程安排。  | 5月20日 |
| 现场调研 | 北京、青海、安徽三地实地调研 | 6月30日 |
| 提交中英文初稿 | 统计分析，撰写初稿 | 7月15日 |
| 提交中英文终稿 | 听取国际计划反馈意见，完善终稿 | 7月31日 |

**投标资质要求**

* 投标顾问团队主要成员在儿童保护、社会工作、公共政策等相关领域拥有硕士以上学位；
* 对文献研究、问卷设计、访谈、定性和定量研究、数据分析和报告书写有至少5年的丰富经验。过去5年内为国际非营利组织成功实施过基线调研者优先考虑；
* 具备良好沟通与访谈技巧，可以用简单易懂的语言解释复杂的问题或概念；
* 熟练使用相关统计软件：STATA, SPSS, CSPro, SAS 等；
* 英文写作能力优秀、会讲调研当地方言优先考虑。

**申请要求**

* 独立法人机构证书副本的复印件或扫描件，并加盖公章
* 以书面并加盖公章形式（也可为扫描件）描述：
	+ 从事此项工作任务的能力和优势
	+ 过往相关案例，如中文及英文调研评估报告
	+ 能够保证此项目运作质量的高效团队成员，并附团队成员背景和职责简介
	+ 根据招标内容提交的执行方案及详细预算
* 投标人认为有必要提供的其他补充文件
* 投标截止时间是2016年5月4日。

**其他要求**

顾问公司/研究机构/个人需认真阅读并承诺遵守国际计划“儿童保护政策”和“儿童保护行为守则”

**联系方式**
投标文件请在2016年5月4日前以纸制形式或者电子邮件形式发到以下联系地址：

联系人：国际计划（中国）总部—崔小芸
地址：陕西省西安市南二环东段396号秦电国际大厦七层
电话：+86 29 8810 2399 转7002
邮箱：sandy.Cui@plan-international.org