保护母亲河活动计划书

| 活动名称 |  | - 爱我家园，保护母亲河(第二期) |  |  |  |  |  |  | 负责人 | 李文良 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动性质 |  | □√宣传性 □√康乐性 □√教育性 □√历奇 □辅导 □其它___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期及时间 |  | 2016年5月7日上午8:30---5月7日10:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主办方 |  | 达州市万家和社会工作服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 协办方 |  | 达州市社工协会 翠屏街道草街子社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活动地点 |  | 州河廊桥至通川桥河段两岸 |  |  |  |  |  |  | 义工人数 | 5人 |  |
| 活动对象 |  | 州河 |  |  |  |  |  |  | 预参加人数 | 30人 |  |
| 活动开展背景 地球是宇宙中的一叶孤舟，是我们所知唯一能承载生命进化的摇篮，它非常脆弱。地球以外没有人类可以迁涉的绿洲，我们没有近邻可以呼救！在现阶段，中国生态环境的总体状况：局部有改善，整体在恶化，生态环境恶化的趋势未得到有效遏制。大江大河源区生态环境质量日趋下降，水源涵养等生态功能严重衰退。为引导广大青少年增强生态文明理念，积极参与生态环保实践，达州市万家和社会工作服务中心倡议全社会积极行动起来，开展一场轰轰烈烈的“爱我家园，保护母亲河”行动。 活动理念及理论架构 宣传“爱我家园，保护生态环境”理念，引导市民增强爱护生态、保护环境的意识，同时倡导“有困难找社工，有时间做义工”，推进社会形成良好保护水资源、保护母亲河的社会风气。 活动目的、具体内容及评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目的：为引导广大青少年增强生态文明理念，积极参与生态环保实践，促进全社会关爱家园从我做起之风日益兴盛。 |  |  | 活动项目及目标 |  |  |  |  | 评估指标和方法 |  |  |  |
|  |  |  | - 宣传保护母亲河，树立全民生态保护保护意识 |  |  |  |  | 1 80%以上的参与者对活动认同 2 问卷调查 |  |  |  |
|  |  |  | - 沿途清理垃圾，开展保护母亲河活动，影响更多人参与保护活动。 |  |  |  |  | 1 80%以上的参与者对活动认同 2 问卷调查 |  |  |  |
| 活动对象参与方式 现场参与+集体宣讲+单独沟通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所需物资及预算（如需向机构申请经费，请加填预算表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物资 |  |  | 单价 | 数量 |  | 总额 |  |  |  | 备注 |
| 1 | 车辆 |  |  |  | 1辆 |  |  |  |  |  | 社工中心支出 |
| 2 | 宣传横幅 |  |  |  | 2副 |  |  |  |  |  | 社工中心支出 |
| 3 | X展架 |  |  |  | 4副 |  |  |  |  |  | 社工中心支出 |
| 4 | 保护母亲河宣传单 |  |  |  | 200张 |  |  |  |  |  | 社工中心支出 |
| 5 | 衣、帽、 |  |  |  | 30套 |  |  |  |  |  | 社工中心支出 |
| 6 | 车贴 |  |  |  | 1张 |  |  |  |  |  | 社工中心支出 |
| 7 | 旗 |  |  |  | 3面 |  |  |  |  |  | 社工中心支出 |
| 8 | 水 |  |  |  | 30瓶 |  |  |  |  |  | 社工中心支出 |
| 9 | 盒饭 |  |  |  | 30份 |  |  |  |  |  | 社工中心支出 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可预见困难及对策（安全、户外、降雨、风暴、老人、儿童、特殊群体照顾等因素，需有相应考虑） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预见困难 |  |  |  |  |  | 解决方法 |  |  |  |  |  |
| 义工清理河道的人身安全 |  |  |  |  |  | 确定安全负责人2个现场不停巡视提醒；清理河道靠岸2米以内垃圾；两人一队相互照应。 |  |  |  |  |  |
| 宣传受众太多场面混乱 |  |  |  |  |  | 两人维持秩序 |  |  |  |  |  |
| 超时 |  |  |  |  |  | 计时员时间提示 |  |  |  |  |  |
| 其他事项：一、保持良好形象。1、不玩手机、不随意拍照；2、队列整齐，不高声喧闹； 二、服从团队的安排，不得擅自行动。提前离开请假。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社工签名： |  |  |  |  |  | 日期：2016.05.1 |  |  |  |  |  |
| 督导批注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 督导签字： |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |