

**陕西儿童保护项目基线调研任务书**

一**、背景介绍**

 国际计划是一个以儿童为中心的，非宗教、非政治、非政府、非营利的国际人道主义发展组织。

国际计划于1995年进入中国，与中国各级政府合作，在儿童保护、健康、教育、生计、水与环境卫生以及灾害风险管理等领域开展项目，在陕西、宁夏和云南分别设有省级办公室，同时项目也覆盖到甘肃、湖南、贵州、安徽、四川等省。

国际计划于1999年进入陕西工作，与陕西省妇联建立了战略合作伙伴关系，目前在佳县、蒲城和淳化三个县长期开展工作，累计在陕投入项目资金超过3亿元。开展的项目主要有儿童早期养育和发展、儿童保护、灾害风险管理以及大龄儿童职业技能培训项目。

1. **项目背景**

 援引自联合国儿基会发布的2014年《中国儿童发展指标图集（更新）》调研数据[[1]](#endnote-1)，在接受调查的3677名大学生和职高学生中，有64.9%的男生和46%的女生报告在16岁之前遭受过身体虐待；有65.7%的男生和55.4%的女生报告在16岁之前遭受过情感虐待；有22.2%的男生和28.5%的女生报告在16岁之前遭受过性虐待。

尽管现有儿童保护相关的法律和政策框架较为全面，但是在具体的执行、连贯性以及资源方面仍然面临诸多问题。此项目就是在陕西三个县试点基于学校的儿童保护机制建设。该项目将通过创造有利的生活和学习环境，实现儿童的，特别是女童的发展，保护和参与的权益。这将提高陕西项目区内2800多名（蒲城893，佳县832，淳化1092）农村寄宿制学校儿童的学习和生活环境。此外，将提高教师，家长和其他成年利益相关者之间的儿童保护意识，营造一个安全的环境让孩子健康成长。改善卫生设施，满足儿童，特别是女童的卫生需求。提高目标学校的儿童在儿童保护，包括自我保护方面的意识、知识和能力，提高其自身的生活技能，为即将到来的青春期做更好的准备。

1. **基线调研的主要内容、范围**

**1．目的和内容**

本次基线调研主要调查、了解以下方面的情况，为项目活动实施的有效性提供有力的依据，为项目监测、评估和最终的总结推广项目经验奠定基础：

1.1 儿童和青少年：i)对儿童基本权利的理解,对儿童受保护权的理解，对儿童暴力四个形式的理解；ii) 参与儿童活动团体的人数与比例、活动内容和形式；iii）对儿童保护问题的报告途径和解决办法；iv）自我保护的意识和能力；v）获取有关儿童保护知识和信息的来源和渠道；vi）参加社区或学校内儿童保护主题活动的内容、形式、频率和效果

1.2 学校老师：i）对儿童基本权利的理解，对保护权的理解，对针对儿童暴力的四个形式的理解；ii）对待孩子的行为方式，是否有正面积极管教的意识及运用情况；iii）对孩子的保护意识和保护技能；iv）孩子受到伤害怎么办，是否知道在哪里以及如何报告儿童保护问题。

1. **调研范围**

 此次调研将在陕西省淳化县和蒲城县进行。访谈对象包括教育局工作人员、学校校长、老师。并进行定量和定性的分析。

**五、调查方法**

 定性和定量的数据都要求收集，可以采用焦点小组访谈、调查问卷、深度访谈等方法。

**六、产出**

1.一份中英文报告；

2.小组访谈提纲和定性调查方案；

**七、报告及相关要求**

合同签署后60日完成调研和报告的提交。调研方负责所有差旅和访谈的安排，国际计划负责提供协助和支持。

时间表（初步计划）：

1.2016年8月15日前完成对400余份问卷的输机、整理和分析工作

2.2016年8月30日前，完成现场访谈工作。

 2.1 准备访谈提纲，定性调查方案。

 2.2双方讨论、听取意见反馈。

 2.3 确定最终方案和日程安排。

3.2016年9月10日前完成蒲城和淳化两个县的4所学校调研。

4.2016年9月26日前根据意见和建议进行修改完善调研报告并完成中英文调研报告的终稿。

**八、付款**

1.合同签署后支付总款30%；

2. 最终报告提交之后支付剩余的70%。

**九、投标资质要求**

1.顾问公司/研究机构/个人：儿童保护、社会性别、教育等相关领域，对开展入户实地调研、定性和定量研究、数据分析和报告书写有丰富经验（最少5年）；

2. 在针对知识、能力态度和实践方面的入户调查有丰富经验，能采用定量研究工具和性别方法；

3. 熟练使用相关统计软件：STATA, SPSS, CSPro, SAS 等；

4. 具备良好沟通技巧，可以用简单易懂的语言解释复杂的问题或概念；

5. 熟练掌握和运用中英文（口语和笔译），会讲调研当地方言优先。

**十、申请要求**

1.机构或者个人（主要参与者）的简介；

2.机构的营业执照或组织机构代码证复印件；

3.调研方案（中英文）、工作计划和预算；

**十一、投标截止时间是2016年7月29日。**

联系人：国际计划（中国）陕西省项目办公室 成莹 郝海

地址：陕西省西安市南二环东段396号秦电国际大厦716

电话：029 88102399 转7043

 15769283158

邮箱： Ying.Cheng@plan-international.org

 Hai.Hao@plan-international.org

1. [↑](#endnote-ref-1)