**艾滋病宣传月活动开展进程**

|  |  |
| --- | --- |
| **初审阶段** | 高校各社团组织填写完整活动申请书（附件一），并发送到指定邮箱。经过项目组初审，确定15个社团活动计划，进入网络投票阶段。 |
| **网络投票阶段** | 15个通过初审的社团活动计划，我们将会统一上线，通过微信投票的模式，评选出网络票数最多的项目。而网络票数的多少，也是一项考评机制。 |
| **专家评审阶段** | 15个社团组织通过现场路演的形式，向专家组介绍各自的活动计划，由专家评审打分，结合网络投票分数，最终决出10个社团开展活动。（评分细则详见附件三） |
| **活动实施阶段** | 1、项目组将对10个获选社团进行能力建设培训，提高专业能力知识。 |
| 2、各高校组织在本学校按计划开展活动，宣传艾滋病防治知识。 |
| **活动反馈阶段** | 艾滋宣传月后的一周之后，绿叶义工将组织活动总结会议，各社团负责人对此次活动进行分享总结。并向绿叶义工提供完整的活动总结、图片视频、财务报告、发票单据等。 |