壹基金海洋天堂计划项目评估

竞争性谈判公告

深圳壹基金公益基金会（简称“壹基金”）计划对2016-2018年海洋天堂计划项目执行情况开展第三方评估，现邀请符合资格条件的评估单位前来参加谈判，项目背景与评估要求如下：

一、基本概况

1、采 购 人：深圳壹基金公益基金会（以下简称壹基金）

2、项目名称：壹基金海洋天堂计划项目

二、壹基金海洋天堂计划项目简介

海洋天堂计划自2011年正式启动，截止2017年底，联合全国400家公益组织，为30万特殊需要儿童及家庭提供康复医疗生活补助，动员150,557名公众参与倡导行动，46,111名志愿者参与行动。壹基金海洋天堂计划项目在全国建立了联合行动网络，共有7个行动网络，涵盖了自闭症、脑瘫和罕见病等特殊需要儿童的服务机构和家长组织。壹基

| 行动网络 | 枢纽组织 | 覆盖范围 |
| --- | --- | --- |
| 自闭症华北网络 | 北京星星雨教育研究所 | 黑龙江、辽宁、吉林、北京、山东、天津、河北、江苏、安徽 |
| 自闭症华南网络 | 深圳自闭症研究会 | 广东、福建、湖南、湖北、浙江、江西、上海、海南 |
| 自闭症西北网络 | 西安拉拉手特殊教育中心 | 新疆、陕西、甘肃、宁夏、青海、河南、山西 |
| 自闭症西南网络 | 贵阳南明区爱心家园特殊教育康复中心 | 云南、贵州、四川、重庆、广西、西藏 |
| 家长网络 | 深圳守望心智障碍者家庭关爱协会 | 全国范围内的特殊需要儿童家长组织 |
| 全国脑瘫康复机构网络 | 广西安琪之家康复教育活动中心 | 全国范围内的脑瘫康复机构 |
| 罕见病病友网络 | 罕见病发展中心 | 全国范围内的罕见病组织 |

三、项目评估的相关要求

1.评估范围与样本量

（1）评估对象:2016-2018年度壹基金海洋天堂计划项目，包括海洋天堂计划项目支持的7个行动网络。

（2）调查样本：7个行动网络的行动网络全部覆盖；调查网络成员机构调查不少于40%；覆盖海洋天堂项目所开展的主要活动；调查受益人不少于1000人。

2.评估的主要内容

（1）梳理海洋天堂计划的项目背景和实施模式，评估项目对受益人的培训/支持效果，对公益组织及行动网络建设的效果，以及对公众和政策产生的影响。

（2） 评估涉及的具体内容: A.个案救助，包括对自闭症、脑瘫和罕见病儿童的训练康复等；B.全纳教育，帮助特殊需要儿童享有平等受教育的权利；C.帮助家长/病友组织之间的交流学习，缓解精神压力；D.国际罕见病日、国际自闭症日和脑瘫倡导日，开展的大型公众教育和倡导活动；E.7个行动网络的治理规范与能力成长。

（3）分析海洋天堂计划项目及行动网络的优势、经验、问题、不足等，并为项目及行动网络的未来发展提供具体建议。

3. 评估方法

根据评估内容确定适合的调查方法，包括但不限于：二手资料分析、深度访谈、焦点小组访谈、干预前后对比、问卷调查、实地走访等。

4.评估产出

评估报告不少于3万字，采用定性和定量（为主）相结合的调查分析，得出具体的结论和建议。评估报告要求证据充分，结论具体，逻辑严谨、结构清晰，对工作具有指导价值。并需要提供调研所获得的全部原始资料。

5.评估工作时间安排

（1）2018年7月-2018年9月，确定合作关系，完善评估方案，签署合作协议

（2）2018年9月-2018年12月，设计评估工具，进行文献分析，评估调研

（3）2019年1月-2019年3月，进行资料统计、分析并撰写评估报告

（4）2018年4月-2019年5月，评估报告完善与验收

四、竞标程序

1.竞标机构应同时满足以下条件

（1）中华人民共和国境内登记注册两年以上的法人单位，包括大学、科研机构、社会组织、企业等。

（2）评估负责人须具有三年及以上公益项目评估经验。

（3）评估团队具有灾害救助、组织发展等相关专业背景。

（4）评估团队熟悉中国公益发展现状，熟悉公益项目运作。

（5）参加本次活动前三年内，在类似项目中没有重大违法违规记录。

（6）竞标人须遵守招标法; 法律、行政法规规定的其他条件。

2.竞标资料

（1）机构及团队的专业资质，包括但不限于机构简介、注册文件（包括营业执照、组织机构代码及税务登记证等，复印件加盖机构鲜章）、团队成员简介及资质证明等。

（2）详细的评估方案。评估方案需包括评估背景、评估方法、评估内容、评估工具、团队及分工、评估时间计划、评估结果等详细内容。

（3）评估报价及预算。预算包括前期准备、实地调查、资料统计、资料分析、报告撰写、机构成本等全部费用。

3.竞标时间

截止日期：即日起至2018年8月10日12:00之前

4.中标通知

壹基金将组建评审小组，对所有竞标方的方案、经验与资质进行客观的评审和告知。通过评审的中标机构名单,将在壹基金官网进行公示。

5.竞标答疑

（1）电话答疑

	答疑时间：竞标有效期工作日，10：00—12：00，14：00—17：00；

（2）邮件答疑

注意事项：为了避免漏掉邮件内容，请在邮件主题上标注：竞标人名称+壹基金2016-2018年度海洋天堂计划网络项目评估。

五、注意事项

1.壹基金将组建评审小组，对所有竞标方的资质、经验与案进行客观的评审和告知。

2.项目的评估将以采购服务的形式进行合作，竞标机构须开具符合财务要求的发票。

3.委托方和评估方的权利义务关系，以及详细的评估方案和资金，将以双方签署的协议为准。

六、	联系方式

通讯地址：北京东城区崇文门外大街3号新世界写字楼A座1115室

联系人：儿童关怀与发展部，吕女士，lvyanjing@onefoundation.cn

电话：010-65568141（转215）

研究与公益支持部，吴女士，wudan@onefoudation.cn

电话：010-65568141（转504）

传真： 010-65569441

深圳壹基金公益基金会

2018年7月18日