青年绿色行动案例报告与成果推广服务采购

一、关于国际计划
国际计划成立于1937年，是一家以儿童为中心的国际人道主义发展机构。80余年来，一直致力于促进儿童和青年，尤其是女童和青年女性的平等发展，目前在全球83个国家和地区开展工作。
1995年，国际计划进入中国开展工作。2017年，在陕西省登记注册，陕西省妇女联合会为业务主管单位。目前，我们的工作区域覆盖了包括北京、上海、广州、陕西、云南、四川、安徽、湖南、江西在内的多个省、市、自治区；我们的项目涉及儿童早期发展、包容性教育、儿童保护、性与生殖健康、儿童及青年领导力、气候韧性、青年就业创业、灾害紧急响应及减防灾等方面。
二、项目背景
自2025年，国际计划发起了青年绿色发展项目（Youth in Actions for Climate Change Project, 以下简称“YACC”），旨在支持青年，尤其是青年女性，提高其在气候变化领域的知识、技能和行动能力，并通过支持青年及社会组织开展青年主导和性别友好的绿色行动，推动更多公众关注并参与气候变化适应与减缓行动。
为进一步梳理YACC项目支持的青年绿色行动及国内外青年气候行动实践经验，提升青年和社会组织实践经验的传播和影响力，国际计划拟通过专业机构承担青年绿色行动案例研究及成果推广工作服务。
三、服务内容
此项工作旨在系统梳理YACC项目中青年主导的绿色行动及社会组织支持青年参与的优秀实践案例，形成具有专业性、实践性和传播价值的案例报告，并通过国内外气候相关会议、青年交流活动及项目平台进行推广，为更多青年开展绿色行动，以及社会组织支持青年绿色发展提供经验参考。
期待提供的专业服务包括：
1. 青年绿色行动案例报告
制定案例筛选标准，开展案例征集、资料整理与背景研究，提炼分析案例，形成中英文版报告。
2. 开展案例报告传播及推广
结合国际计划及其他渠道的交流分享活动，在国内外气候与性别领域相关会议中发布和分享报告及主要发现，支持案例报告在青年、社会组织及相关专业领域的传播和推广。
3. 支持知识转化及能力建设 
围绕青年气候行动、性别平等、绿色发展理念及案例实践经验，设计并协助青年绿色发展项目开展能力建设培训或工作坊，推动案例成果在青年及社会组织群体中的应用。

四、服务周期
本服务周期预计为2026年12月至2027年11月。
	服务
	具体内容
	计划时间

	案例研究
	开展案例收集、筛选、分析和报告编制，完成中英文版本的案例报告。
	2026年12月-2027年6月

	成果推广
	在气候变化、绿色发展、性别平等和青年发展等主题的国内外会议中分布及分享案例报告及相关成果。
	2026年12月-2027年10月

	能力建设
	围绕案例报告识别出的最佳实践及经验，进行案例成果转化，形成相关的能力建设培训材料或学习资源，并为2次面向青年和社会组织的能力建设工作坊提供支持。
	2027年3月-2027年11月



五、 团队资质要求
1. 在中国国内设有独立法人机构（如营业执照、民办非企业单位登记证书等）。
1. 具备稳定的执行团队，能够按期完成所交付的工作任务。
1. 熟悉案例研究方法，能完成案例征集、筛选、提炼分析与报告撰写；具备中英文报告撰写或编译能力者优先。
1. 在气候行动、绿色发展、性别平等或青年参与等领域有研究或项目经验，有案例报告、培训材料或传播产品产出经验者优先。
1. 提供国家正式税务发票，可开具采购所对应的服务内容。
1. 严格遵守、践行国际计划《保障政策》以及相关政策。

六、 申报材料要求及提交方式
请有意向的机构队将以下相关资料的电子版发送至：China.CO@plan-international.org
1. 机构资质文件：独立法人机构证书副本的复印件或扫描件。
1. 机构及团队简介：机构简介，主要负责人的简历及团队介绍。
1. 服务方案及预算（总预算不超过15万人民币）。
1. 同类案例研究和报告推广活动案例（如有）。

